

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

**برنامه­عملیاتی تحول**

**دانشکده پرستاری و مامایی**

**سال 1402**

فروردین 1402

**بسمه تعالی**

**مطابق چشم انداز نظام سلامت و فصل سلامت برنامه ششم توسعه کشور، که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است، اهداف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بدین شرح تعیین شده است.**

**هدف کلی/ راهبردی سند تحول دانشگاه :**

1. **توسعه متمرکز بر مزیت‌های رقابتی، آموزشی، پژو هشی، فناوری، بهداشتی، درمانی و فرهنگی**
2. **ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت با هدف عدالت و محرومیت زدایی**
3. **بین المللی سازی دانشگاه در تمام عرصه های ماموریتی**
4. **مدیریت بهینه منابع ( انسانی ، مالی ، کالبدی)**
5. **دستیابی به دانشگاه کارآفرین و مولد منابع**
6. **تحول دیجیتال در دانشگاه (دانشگاه هوشمند الکترونیکی)**
7. **ساماندهی نظام ارتباطات و تعاملات رسانه اي دانشگاه**

* **مأموریت:**
* پاسخگویی متعهدانه و دلسوزانه با عملکردی صبورانه در مواجه با دانشجویان
* اصلاح سبک زندگی دانشجویی
* تسهیل و تسریع فرایندهای خدماتی موردنیاز دانشجویان
* تلاش در جهت جذب بودجه از منابع خارج دانشگاه
* هم اندیشی و تعامل با مشاوران جوان به منظور ارتقاء سطح كیفی و كمی خدمات رفاهی و فرهنگی
* احصاء نیازهای دانشجویان در راستای توانمند سازی و پویایی
* شکوفایی استعدادهای بالقوهدانشجویان به منظور مهارت افزایی و اشتغال زایی
* تحقق مصوبات،دستورالعمل‎ها و فعال‎سازي شوراها و کمیته های مرتبط با حوزه فرهنگ در جهت تحقق اسنادبالا دستی
* سازمان‌دهی و تقویت ارتباط مستمر با دانش آموختگان و جلب مشارکت آنان در پیشبرد اهداف دانشگاه
* اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت سازمان

**اهداف بلند مدت**

* تحقق عدالت محوری و ایجاد فرصتهای برابر در نظام فر هنگی، تربیتی
* **توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی در دانشگاه با رویکرد نقشه مهندسی فر هنگی کشور**
* **ارتقای کمی و کیفی خدمات دانشجویی**

**اهداف میان مدت**

* **تامین، حفظ و ارتقای امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان با رویکرد فرهنگی اسلامی– ایرانی ))**
* **ایجاد بستر مناسب به منظورگسترش نشاط و امید به آینده دانشجویان**
* **جلب مشارکت حد اکثری نخبگان و دانش آموختگان**

**اهداف کوتاه مدت**

* **تامین، حفظ وارتقای سطح امور فرهنگی، رفاهی، معیشتی، بهداشتی نظارت انضباطی، و سلامت جسم و روان دانشجویان**
* تر غیب ، تحکیم و تداوم آگاهانه ازدواج دانشجویی
* اصلاح ساختار سازمانی
* تقویت فضا و امکانات فرهنگی ،ورزشی و رفاهی خوابگاهها
* ارتقای ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان متاهل

**در همین راستا، این معاونت شعار خود را بدین شکل تعریف نموده است:**

**(( دانشجوی ما نیازمند توجه ویژه است، چرا که در آینده نزدیک همکار ما در نظام سلامت خواهد بود)).**

| **هدف کلی/**  **راهبرد** | **هدف کمی/اختصاصی** | **وزن نسبی**  **(درصد)** | **برنامه** | **نوع برنامه** | **وزن**  **نسبی (درصد)** | **فعالیت** | **وزن نسبی (درصد)** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **توسعه متمرکز بر مزیت‌های رقابتی، آموزشی، پژو هشی، فناوری، بهداشتی، درمانی و فرهنگی** | **طراحی نظام رتبه بندی فرهنگی و تربیتی *و* ارزیابی کمی و کیفی عملکرد معاونت به منظور دستیابی به رتبه های برتر اعتبار بخشی ملی** |  | **تدوین شاخصهای اثر بخش با رویکرد دانشگاه اسلامی در ارزیابی فعالیت تشکلها و کانونهای دانشجویی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **جمع آوری و تدوین و اجرای استانداردها و مولفه های نظام های رتبه بندی ملی به منظور برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی** | **راهبردی** | **50** | **مشارکت در تهیه مستندات مرتبط با استانداردها** | **30** | **1/3/1402** | **1/7/1402** |
| **مشارکت در راستای اجرای استانداردها** | **60** | **1/7/1402** | **1/9/1402** |
| **مستندسازی فعالیت­ها** | **10** | **1/9/1402** | **1/12/1402** |
|  | **تدوین شاخصهای و فرایند های نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام فرهنگی تربیتی و رفاهی و اجرای آن براساس شاخصهای دانشگاه اسلامی** | **راهبردی** | **50** | **مشارکت در تهیه مستندات مرتبط با شاخص­ها** | **30** | **1/3/1402** | **1/7/1402** |
| **مشارکت در راستای اجرای شاخص­ها** | **60** | **1/7/1402** | **1/9/1402** |
| **مستندسازی فعالیت­ها** | **10** | **1/9/1402** | **1/12/1402** |
|  | **ابلاغ، نظارت و ارزیابی مستمر قانون انطباق – حقوق شهروندی کلیه مراکز ستادی و آموزشی و درمانی دانشگاه** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **هم‌افزایی منطقه‌یی مفدا** | **10** | **اجرای برنامه‌ی رویداد رسانه‌ی من** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **برگزاری كارگاه خبرنگاری و عکاسی تولید محتوا پادکست معرفی کتاب‌** | **راهبردی** |  | **اعلام فراخوان جهت دانشجویان برای شرکت در کارگاه** | **10** | **1/7/1402** | **1/9/1402** |
| **هماهنگی با معاونت محترم در جهت برنامه ریزی کارگاه** | **20** | **1/9/1402** | **1/10/1402** |
| **اجرای کارگاه** | **60** | **1/10/1402** | **1/11/1402** |
| **ارزشیابی نهایی نتایج برگزاری کارگاه** | **10** | **1/11/1402** | **1/12/1402** |
| **توسعه و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی** | **10** | **شناسایی و معرفی مفاخر معاصر و غیر معاصر دنیای اسلام و ایران** | **راهبردی** |  | **طراحی مسابقات فرهنگی با محوریت بزرگان و مفاخر معاصر و**  **غیر معاصر با مشارکت تشکل های دانشجویی** | **20** | **1/7/1402** | **1/9/1402** |
| **اجرای مسابقه** | **40** | **1/9/1402** | **1/10/1402** |
| **تعیین نفرات برتر** | **20** | **1/10/1402** | **1/11/1402** |
| **اهدای جوایز** | **20** | **1/11/1402** | **1/12/1402** |
| **10** | **طراحی سلسله نشست با اساتید خبره به منظور طراحی الگوی سبک زندگی با مختصات دانشجوی تراز دانشگاه** | **راهبردی** |  | **هماهنگی با تشکل های دانشجویی،** | **10** | **1/7/1402** | **1/9/1402** |
| **شناسایی و معرفی اساتید و کارشناسان مورد تأیید دانشگاه** | **20** | **1/9/1402** | **1/10/1402** |
| **برنامه ریزی سلسله جلسات سبک زندگی** | **60** | **1/10/1402** | **1/11/1402** |
| **فراخوان دانشجویان و اطلاع رسانی از طریق کانال های دانشجویی** | **10** | **1/11/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **طراحی الگوی تغذیه سالم به منظور اصلاح و تغییر ذائقه غذایی جوان ایرانی بر مبنای غذای سالم (سنتی)** | **راهبردی** |  | **برگزاری جشنواره تغذیه سالم با همکاری دانشکده تغذیه و دانشکده طب سنتی** | **60** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **برگزاری نمایشگاه جنبی غذای سالم با مشارکت دانشجویان** | **40** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **10** | **نظر سنجی و طراحی مدل مهندسی فرهنگ پوشش علمی و ارزشی دانشگاهیان** | **راهبردی** |  | **اعلام فرخوان طراحی لباس دانشجویی و دانشگاهی** | **20** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **برگزاری مسابقه برای برترین طرح پوشش دانشجویی** | **80** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **20** | **توسعه فرهنگ استاد، شاگردی( مراد و مریدی) در تمامی فعالیتهای فرهنگی، مشاوره ای ، ورزشی –تفریحی** | **راهبردی** |  | **اجرای طرح مشاوران همتا در دانشکده از بهمن 1398 تا کنون** | **70** | **1/7/1398** | **تاکنون** |
| **ارزیابی نتایج طرح فوق بر متغیرهای دانشجویان** | **20** | **1/7/1402** | **30/7/1402** |
| **ارسال گزارش نهایی برای معاونت محترم** | **10** |  | **1/8/1402** |
| **20** | **طراحی الگوی کیف حلال برای ایجاد رو حیه نشاط و پویایی (ورزش – بازی –تفریح سالم –طنز فاخر)** | **راهبردی** |  | **برگزاری مسابقات Gaming برای دانشجویان دختر و پسر** | **25** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی در آمفی تئاتر دانشکده** | **25** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **نمایش فیلم های منتخب جشنواره** | **25** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **برگزاری مسابقات ورزشی** | **25** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **10** | **اجرای سنجش میزان تحکیم خانواده دانشجویان متاهل و برگزاری کارگاه مدیریت روابط خانواده و توانمند سازی دانشجویان متاهل** | **راهبردی** |  | **برگزاری کارگاه ازدواج برای دانشجویان با مشارکت مرکز مشاوره دانشجویی و نماینده محترم نهاد مقام معظم رهبری** | **100** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **ارتقای روحیه مسئولیت پذیری و *قانون* مداری با مشارکت حداکثری دانشگاهیان** | **20** | **برگزاری کارگاه و مشاوره گروهی به منظور ترویج و توسعه تفکر تیمی و زیست جمعی دانشجویان** | **راهبردی** |  | **برگزاری سلسله کارگاه های توانمندسازی ارتباطات دانشجویان و کارکنان با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی** | **100** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **طراحی الگوی تیم پشتیبان برای نو دانشجویان با بهره گیری از توان اساتید دانشگاه و دانشجویان راهبر** | **راهبردی** |  | **برگزاری جلسه توجیهی بدو ورود برای نو دانشجویان** | **50** | **1/7/1402 و 23/11/1402** |  |
| **معرفی اساتید مشاور تحصیلی به نودانشجویان در جلسه معارفه** | **50** | **1/7/1402 و 23/11/1402** |  |
| **20** | **راه اندازی کانون هم اندیشی اساتید در حوزه فرهنگی، تربیتی ،سیاسی به منظور تعمیق و گسترش اخلاق حرفه ای و زندگی ايراني، اسلامي** | **راهبردی** |  | **تشکیل کمیته اساتید فرهیخته دانشکده** | **20** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری سلسله جلسات تبیین** | **20** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری جلسات هم اندیشی اساتید** | **30** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری جلسات همم اندیشی دانشجویان** | **30** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **توسعه کانونها و انجمن های اعتقادی، فرهنگی، علمی، ورزشی با محوریت شاخص هاي دانشگاه اسلامی** | **راهبردی** |  | **مشارکت و همکاری با کانون های دانشکده و تشکل های دانشجویی در برگزاری برنامه های فرهنگی، ورزشی مورد تأیید** | **100** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **راه اندازی و تدوین اساسنامه کانون فارغ التحصیلان** | **راهبردی** |  | **تدوین اساسنامه کانون فارغ­التحصیلان بهشتی** | **30** | **1/4/1402** | **1/6/1402** |
| **طراحی لوگو** | **10** | **1/4/1402** | **1/5/1402** |
| **اعلام فراخوان به دانشجویان فارغ­التحصیل** | **30** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری مراسم و دورهمی هایی جهت حضور پیشکسوتان و فارغ­التحصیلان بهشتی** | **30** | **1/10/1402** | **-** |
| **توانمند سازی دانشگاهيان در ابعاد مختلف جسمی، روحی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی** | **20** | **اجرای طرح های موثر و ارزشمند انگيزشي ویژه دانشجویان کوشا و فعال در تمام زمینه ها** | **راهبردی** |  | **تأسیس مرکز رشد و فن­آوری در دانشکده پرستاری و مامایی** | **60** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری کارگاه استارت آپ و طراحی ایده** | **30** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **تشکیل کمیته تعامل با جامعه و صنعت** | **5** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری سمینارهای آشنایی دانشجویان با فعالیت­های دانش بنیان** | **5** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **10** | **آموزش تفکر نقادانه فردی ، اخلاق حرفه ای و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در زمینه های مختلف فرهنگی – تربیتی و اخلاقی** | **راهبردی** |  | **برنامه ریزی و اجرای سلسله نشست­های کرسی­های آزاد اندیشی در دانشکده با مشارکت تشکل­های دانشجویی** | **100** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **تدوین آموزشهای ویژه دانشجویان راهبر و فعالین فرهنگـی (کنترل هیجان، حل مسئله، مطالبه گری، خبر نویسی، گزارش نویسی)** | **راهبردی** |  | **نیازسنجی و اولویت بندی کارگا­های مورد نیاز دانشجویان** | **30** | **1/8/1402** | **1/9/1402** |
| **اعلام عناوین کارگاه­ها به مرکز مشاوره دانشجویی** | **30** | **1/9/1402** |  |
| **مشارکت در برگزاری کارگا­های توانمندسازی دانشجویان** | **40** | **1/10/1402** | **-** |
| **20** | **آموزش تفکر تشکیلاتی و ایجاد بستر مناسب برای تقویت فعالیتهای تشکیلاتی دانشجویان** | **راهبردی** |  | **مشارکت با تشکل های دانشجویی در برگزاری نشست های تشکیلاتی** | **100** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **20** | **طراحی و اجرای سلسله مباحث بصیرت افزایی و سواد رسانه‌ای برای مقابله با جنگ نرم** | **راهبردی** |  | **اعلام درخواست برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل به معاونت محترم** | **20** | **1/8/1402** |  |
| **برنامه­ریزی جهت اجرای کارگاه** | **60** | **1/9/1402** | **1/11/1402** |
| **اعلام فراخوان به دانشجویان جهت شرکت در برنامه کارگاه** | **20** | **1/9/1402** | **1/11/1402** |
|  | **برگزاري دوره هاي نوین با محوریت ورزش و سلامت** | **راهبردی** |  | **نیازسنجی و اولویت بندی کارگا­های مورد نیاز دانشجویان** | **20** | **1/3/1402** | **1/4/1402** |
| **اعلام عناوین کارگاه­ها به اداره تربیت بدنی دانشگاه** | **20** | **1/4/1402** | **-** |
| **مشارکت در برگزاری کارگا­های توانمندسازی دانشجویان** | **60** | **1/5/1402** | **1/12/1402** |
|  | **برگزاری دوره های ویژه بهره وری و توانمند سازی و مهارت افزایی در حوزه های مختلف ورزشی، هنری و فرهنگي** | **راهبردی** |  | **نیازسنجی و اولویت بندی کارگا­های عمومی و تخصصی مهارت­افزایی مورد نیاز دانشجویان** | **30** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **اعلام عناوین کارگاه­ها به گروه های آموزشی مربوطه و متخصصین حوزه** | **20** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
| **مشارکت در برگزاری کارگا­های توانمندسازی دانشجویان** | **50** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
|  | **طراحی، تدوین و اجرای برنامه های ارتقاء فرهنگی اساتید** | **راهبردی** |  | **نیازسنجی و اولویت بندی کارگا­های مورد نیاز اساتید** | **30** | **1/7/1402** | **1/8/1402** |
| **اعلام عناوین کارگاه­ها به معاونت محترم** | **20** | **1/8/1402** |  |
| **مشارکت در برگزاری کارگا­های ارتقای فرهنگی اساتید** | **50** | **1/9/1402** | **1/12/1402** |
|  | **ایجاد مدرسه ورزشی برای پرورش استعداد های دانشجويان و خانواده دانشگاهیان** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **ارتقای سلامت روحی، روانی و جسمی دانشگاهیان (دانشجویان، اساتید، کارکنان)** | **25** | **پایش مداوم سلامت روان و سیمای زندگی دانشگاهیان** | **راهبردی** |  | **تشکیل کمیته ارتقای سلامت کارکنان** | **30** | **1/12/1400** |  |
| **پایش وضعیت سلامت کارکنان** | **10** | **1/3/1402** | **1/5/1402** |
| **شناسایی موارد انحراف از سلامت** | **20** | **1/6/1402** | **1/8/1402** |
| **ارجاع به متخصصین هر بخش جهت پیگیری** | **20** | **1/8/1402** |  |
| **25** | **طراحی، تدوین و اجرای برنامه های سبک زندگی ایرانی اسلامی کارکنان دانشگاه** | **راهبردی** |  | **طراحی و ارائه برنامه مشترک بررسی وضعیت سبک زندگی کارکنان با مشارکت دانشکده طب سنتی** | **10** | **1/12/1400** |  |
| **اجرای ارزیابی کارکنان** | **20** | **1/3/1402** | **1/5/1402** |
| **شناسایی انجرافات** | **40** | **1/6/1402** | **1/8/1402** |
| **اجرای برنامه اصلاحی** | **30** | **1/8/1402** |  |
| **25** | **برنامه ریزی برای حل دغدغه های اصلی دانشجویان مانند ازدواج و اشتغال** | **راهبردی** |  | **شناسایی دانشجویان نیازمند حمایت با استفاده از ظرفیت اساتید مشاور تحصیلی** | **50** | **1/12/1402** |  |
| **ارجاع موارد نیازمند مشاوره به مرکز مشاوره دانشجویی** | **50** | **1/3/1402** | **1/12/1402** |
|  | **توسعه اماکن ورزشی دانشگاه** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **25** | **فرهنگ سازی برای ضرورت توجه به سلامت جسم و روح و انجام ورزش در بین اقشار دانشگاهی** | **راهبردی** |  | **تشکیل زنگ ورزش کارکنان در دانشکده** | **10** | **1/3/1402** |  |
| **تصویب الزام شرکت کارکنان در ساعت ورزش در جلسه هیأت رئیسه دانشکده** | **20** | **1/3/1402** | **1/5/1402** |
| **اجرای برنامه زنگ ورزش با مشارکت اداره تربیت بدنی دانشگاه** | **30** | **1/6/1402** | **1/8/1402** |
| **ارتقای تجهیزات ورزشی دانشکده از طریق نیاز سنجی و ارسال درخواست به اداره تربیت بدنی** | **30** | **1/8/1402** |  |
| **برگزاری مسابقات ورزشی در دانشکده برای کارکنان** | **10** | **1/12/1402** |  |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت با هدف عدالت و محرومیت زدایی** | **توسعه و ایجاد فرایند های مشارکتی در تدوین و اجرای برنامه های توانمند ساز و ثروت آفرین با رویکرد سلامت** | **25** | **شناسایی و پرورش استعداد های نهفته دانشجویان خلاق و نوآور** | **راهبردی** |  | **اجرای برنامه استعداد یابی دانشجویان در ورودی های هردوره با ارسال فراخوان** | **30** | **1/3/1402** |  |
| **شناسایی استعدادها، توانمندی ها و تمایلات دانشجویان** | **20** | **1/3/1402** | **1/5/1402** |
| **برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های دانشجویی جهت برگزاری کلاس های توان افزایی** | **50** | **1/6/1402** | **1/8/1402** |
| **25** | **ايجاد انگيزه، حمايت و بکارگیری دانشجویان برتر و مدال آور** | **راهبردی** |  | **شناسایی و معرفی دانشجویان برتر و مدال آور در سایت دانشکده** | **50** | **1/3/1402** | **1/12/1402** |
| **قدردانی از دانشجویان برگزیده در جشن های دانشجویی** | **50** | **1/3/1402** | **1/12/1402** |
|  | **هدفمندی و هم افزایی فعالیتهای کانونهای فرهنگی و جهادی و ورزشی با محوریت محرومیت زدایی منطقه ای ( شناسایی نیازها و رفع محرومیت نقطه به نقطه)** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **25** | **شناسایی و بکارگیری 5 نفر برتر جشنواره سیمرغ در 5 سال گذشته در تمامی رشته ها به عنوان اساتید آموزشی در تمامی فعالیتهای دانشجویی ورزشی، فرهنگی ..علمی و هنری و....** | **راهبردی** |  | **شناسایی اساتید و دانشجویان مدال آور در جشنواره سیمرغ** | **30** | **1/3/1402** |  |
| **بکارگیری اساتید و دانشجویان مدال آور در برگزاری کلاس های توانمتدسازی سایر اساتید و دانشجویان** | **70** | **1/7/1402** | **29/12/1402** |
| **25** | **برگزاری دوره های توانمند سازی و مهارت افزایی ويژه دانشجويان كم برخوردار با رویکرد بهره‌وری و کسب درآمد حین و بعد از تحصیل** | **راهبردی** |  | **شناسایی داشنجویان کم برخوردار** | **40** | **1/3/1402** |  |
| **فراهم اوردن تسهیلاتی جهت شرکت رایگاه رایگان ایشان در کارگاه های توانمندسازی تخصصی و عمومی** | **60** | **1/4/1402** | **29/12/1402** |
|  | **برگزاری دوره‌های مدیریت روابط عمومی، خبرنگاری، عکاسی، تدوین، گویندگی و اجرا، اصول و فنون تبلیغات، مخاطب‌شناسی، برندسازی...** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **راه اندازی اتاق پزشک در همه خوابگاه‌های دانشجویی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **بین المللی سازی دانشگاه در تمام عرصه های ماموریتی** | **استاندارد سازی اماکن، امکانات و تجهیزات حوزه‌ دانشجویی و فرهنگی از جمله (خوابگاهها –سالنهای ورزشی، پاویون بیمارستانها و ....) براساس شاخص‌های بین‌المللی، ملی و منطقه** |  | **باز طراحی و زیبا سازی فضای فیزیکی خوابگاهها و پاویون بیمارستانها با رویکرد ایجاد آرامش و امنیت** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **تجهیز پاوین ها به امكانات فرهنگي جهت باز پروری روحی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ارتقاء سطح خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای و تسهیلات حمایتی ویژه دستیاران و دانشجویانPHD همسو با شاخص هاي بين المللي** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **100** | **تشکیل تیم اضطراری در مقابله با بحران های طبیعی و انسان ساخته به منظور تطابق با استانداردهاي بين المللي** | **راهبردی** |  | **برگزاری مانور زلزله و اطفاء حریق در دانشگده جهت دانشجویان و اساتید با همکاری آتش نشانی** | **50** | **1/7/1402** | **1/8/1402** |
| **برگزاری کارگاه احیای قلبی عروقی پایه برای کلیه کارکنان توسط اساتید برجسته و متخصص دانشکده** | **50** | **1/9/1402** | **29/12/1402** |
| **حمایت از ایده های پژوهشی در راستای بین المللی سازی فرهنگی** | **50** | **حمایت از طرح های پژوهشی با محوریت شناسایی و حل مسائل حوزه رفاهی و فرهنگی ورزشی و مشاوره‌ای** | **راهبردی** |  | **اعلام عنوان شناسایی و حل مسائل حوزه رفاهی و فرهنگی ورزشی و مشاوره‌ای دانشجویان به کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی دانشجویان** | **100** | **1/4/1402** | **1/12/1402** |
| **50** | **انجام پژوهش های ورزشی سلامت محور** | **راهبردی** |  | **اعلام عنوان پژوهش های ورزشی سلامت محور به کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی دانشجویان** | **100** | **1/4/1402** | **1/12/1402** |
| **معرفی برند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح دانشگاههای برتر دنیا** | **100** | **اجرای طرح دانشگاه سبز** | **راهبردی** |  | **مشارکت با نمایندگان تشکل انجمن اسلامی دانشجویان معرفی شده از سوی معاونت محترم در اجرای طرح دانشگاه سبز** | **100** | **14/1/1402** | **29/12/1402** |
|  | **برند سازی پوشاک ورزشی دانشگاه** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ایجاد اتاق ترجمه‌ی خبرهای دانشگاه و معاونت به منظور جهانی‌سازی پایگاه خبری مفدابهشتی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ایجاد تعامل فعالانه با سفارتخانه ها در جذب دانشجوی خارجی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **تدوین برنامه اختصاصی فرهنگی ،تفریحی ویژه دانشجویان خارجی به منظور معرفی ایران اسلامی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ميزباني اولين المپياد ورزشي دانشجويان جهان اسلام** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **مدیریت بهینه منابع ( انسانی ، مالی ، کالبدی)** | **بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان** |  | **پیگیری ساخت خوابگاه استاندارد گل مریم و باز سازی اساسی خوابگاه متاهلی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **تجهیز و راه اندازی آشپز خانه مرکزی و تکمیل و نو سازی زنجیره توزیع غذای گرم** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **جذب منابع و امکانات در جهت ایجاد پردیس خوابگاهی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، مشاوره ای و تسهیلات حمایتی ویژه دستیاران و دانشجویانPHD** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **ایمن سازی و ارتقاء سطح کمی و کیفی اماکن و تجهیزات** |  | **ارتقاء بهره وری و ايمن سازي اماکن ورزشی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **اجرای اقدامات اصلاحی ریسک های شناسایی شده در ارزیابی ریسک خوابگاهها ( ایمن سازی خوابگاه)** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **بروز رسانی تجهیزات ورزشی، خوابگاهی، فرهنگی .** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **ارتقاء سازمانی با اصلاح سطح بینش و نگرش نیروي انسانی** |  | **شناسايي نیروی انسانی و بکارگیری افراد بر اساس توانایی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **20** | **مدیریت دانش سازمانی مستند سازی فعالیتهای علمی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی** | **راهبردی** |  | **تشکیل سامانه دانش آموختگان و فرهیختگان** | **50** |  |  |
| **بکارگیری تجربیات و توانمندی های پیشکسوتان در آموزش نیروهای حدید** | **50** |  |  |
| **20** | **ایجاد اتاق فکر طرح خلاقیت ها و نو آوری ها و ایجاد فرصت** | **راهبردی** |  | **پیشنهاد تشکیل مرکز رشد و اتاق فکر در دانشکده در جلسه هیأت رئیسه دانشکده** | **50** | **1/7/1402** | **1/8/1402** |
| **تعامل تنگاتنگ و نزدیک معاون محترم پژوهشی، مسئول کمیته تعامل با جامعه و صنعت و معاونت دانشجویی در راستای شناسایی و پرورش ایده های نو و خلاقانه دانشجویی** | **50** | **1/9/1402** | **29/12/1402** |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **دستیابی به دانشگاه کارآفرین و مولد منابع** | **ظرفیت سازی برای مشارکت دانشجویان در جهت دستیابی به دانشگاه کار آفرین و مولد منابع** | **20** | **برگزاری دوره های مهارت افزایی در قالب انجمنهای علمی و جهت دهی به تولید ثروت** | **راهبردی** |  | **برگزاری دوره های تخصصی دیالیز** | **25** | **1/7/1402** | **1/8/1402** |
| **دوره تخصصی مراقبت های ویژه** | **25** | **1/9/1402** | **29/12/1402** |
| **دوره تخصصی مراقبت از زخم** | **25** | **1/4/1402** | **1/12/1402** |
| **دوره تخصصی ریزمهارت های بالینی با مشارکت اساتید دانشکده، بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان** | **25** | **1/7/1402** | **1/8/1402** |
| **20** | **حمایت از پروژه های تحقیقاتی دانشجویی با الویت راه اندازی شرکت دانش بنیان** | **راهبردی** |  | **تشکیل کمیته تعامل با جامعه و صنعت** | **20** | **1/11/1402** |  |
| **برگزاری سمینار ایده تا بازار** | **40** | **1/4/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری کارگاه های Free lance** | **40** | **1/4/1402** | **1/12/1402** |
|  | **ایجاد ساز و کار های لازم جهت ثبت مستند سازی فعالیتهای معاونت دانشجويي، فرهنگی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **حمایت و توسعه نشریات علمی و فرهنگی حوزه دانشجویی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **20** | **معرفی کارآفرینان دانشجویی و حمایت همه جانبه** | **راهبردی** |  | **شناسایی و معرفی دانشجویان کارآفرین جهت تقدیر و حمایت به معاونت** | **100** | **1/3/1402** | **29/12/1402** |
|  | **همکاری با سازمان بازیافت شهرداری برای اجرای طرح «کمپین نه به ته سیگار» و «کمپین ماسک: تولید تا امحا»** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ارائه خدمات 24 ساعته مشاوره و روان درمانی به کارکنان و عموم مردم و ایجاد درآمد** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
| **20** | **برگزاری کارگاه‍‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای عموم و ایجاد درآمد** | **راهبردی** |  | **عقد تفاهم نامه با شهرداری**  **سازمان مترو**  **اداره بهزیستی**  **مرکز مبارزه با مواد مخدر جهت تهیه محتوای آموزشی و کلاس های آموزشی برای عموم مردم** | **100** | **14/1/1402** | **29/12/1402** |
|  | **اجاره سالن هاي ورزشي** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **تحول دیجیتال در دانشگاه (دانشگاه هوشمند الکترونیکی)** | **ایجاد زیر ساختهای الکترونیکی خدماتی، رفاهی و فرهنگی** |  | **شناسایی شاخص‌ و فرایندهای کلیدی معاونت دانشجویی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **طراحی و ساخت سامانه جامع رفاهی، فرهنگی، ورزشی فرایندمحور در ارائه خدمات غیر حضوری به گیرندگان خدمت** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ایجاد داشبورد مدیریتی به منظور ارائه خدمات، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی (كليه مديريت ها و واحدهاي تابعه معاونت)** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **ساماندهی استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی با ایجاد سامانه تردد و دسترسی سهل و سریع و کم هزینه به خدمات ورزشی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **توسعه زیر ساخت های فضای مجازی با محوریت آموزش ورزشی، مشاوره .....** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **طراحی اپلیکیشن برای سیستم نوبت دهی آنلاین و خدمات روانشناختی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  |  |  |  | **راهبردی** |  |  |  |  |  |
| **ساماندهی نظام ارتباطات و تعاملات رسانه اي دانشگاه** | **ایجاد و توسعه همکاری استراتژیک** **و تعاملات رسانه اي برون سازمانی و منطقه ای** |  | **تعامل با رسانه ملي در معرفي نخبگان فرهنگي و ورزشي و دستاوردهاي دانشگاه** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |
|  | **برگزاری جلسه‌‌های مشترک با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و عقد تفاهم نامه همكاري** | **راهبردی** |  | **عقد تفاهم نامه با شهرداری**  **سازمان مترو**  **اداره بهزیستی**  **مرکز مبارزه با مواد مخدر جهت تهیه محتوای آموزشی و کلاس های آموزشی برای عموم مردم** | **100** | **1/3/1402** | **29/12/1402** |
|  | **تعامل با دانشگاه‌های فنی در جهت ايجاد ارتباط بین سلامت و صنعت** | **راهبردی** |  | **تشکیل کمیته تعامل با جامعه و صنعت** | **20** | **1/11/1402** |  |
| **برگزاری سمینار ایده تا بازار** | **40** | **1/7/1402** | **1/10/1402** |
| **برگزاری کارگاه های Free lance** | **40** | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
|  | **تعامل اثر بخش با دانشگاههای موفق دنیا و کسب تجربیات سازنده به منظور ارتقائ بینش و دانش فرهنگ مدیریتی** | **راهبردی** |  | **عقد تفاهم نامه های همکاری علمی و پژو.هشی با دانشگاه های معتبر بین المللی** |  | **1/3/1402** | **1/12/1402** |
| **برگزاری دوره های آموزشی مشترک بین المللی** |  | **1/7/1402** | **1/12/1402** |
|  | **جلب مشارکت خیرین در احداث و مرمت خوابگاه های مجردی و متاهلی و بهسازی اماکن ورزشي و فرهنگی** | **راهبردی** |  | **این برنامه در حیطه کار دانشکده نیست** |  |  |  |

**پایان**